## Diagrama de Gantt - ACOPLE
DIAGRAMA DE GANTT
TÍTULO DEL PROYECTO | Diseño de Pagina Web - MIFIC
GERENTE DE PROYECTO | Maria Lourdes Davila Arriaza
NOMBRE DE LA EMPRESA | ACOPLE
FECHA | 2023-03-22
[7 empty] | FASE UNO | [16 empty] | FASE DOS | [16 empty] | TERCERA FASE | [16 empty] | FASE CUATRO
TAREA | TAREA | TAREA | EMPEZAR | PENDIENTE | DURACIÓN | PCT DE LA TAREA | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 | [6 empty] | SEMANA 4 |  |  |  |  | SEMANA 5 | [6 empty] | SEMANA 6 |  |  |  |  | SEMANA 7 |  |  |  |  | SEMANA 8 | [6 empty] | SEMANA 9 |  |  |  |  | SEMANA 10 | [6 empty] | SEMANA 11 |  |  |  |  | SEMANA 12 |  |  |  |  | SEMANA 13 | [6 empty] | SEMANA 14
IDENTIFICACIÓN | TÍTULO | DUEÑO | FECHA | FECHA | EN DÍAS | ÍNTEGRO | M | T | W | TH | F | M | T | W | TH | F | M | T | W | TH | F | SA | SU | M | T | W | TH | F | M | T | W | TH | F | SA | SU | M | T | W | R | F | M | T | W | TH | F | M | T | W | TH | F | SA | SU | M | T | W | TH | F | M | T | W | TH | F | SA | SU | M | T | W | TH | F | M | T | W | TH | F | M | T | W | TH | F | SA | SU | M | T | W | TH | F
1 | Inicialización del Proyecto
1.1 | Primer Reunión de Equipo | Carlos. H | 2023-03-08 | 2023-03-10 | 2 | 100%
1.2 | Determinación de Roles | Gabriel. M | 2023-03-13 | 2023-03-14 | 1 | 100%
1.3 | Segunda Reunión | Carlos. H | 2023-03-17 | 2023-03-17 | 1 | 100%
1.4 | Proyecciones | Gabriel. M | 2023-03-20 | 2023-03-22 | 2 | 40%
1.5 | Reunion con Coordinación sobre MIFIC | Carlos. H | 2023-03-20 | 2023-03-22 | 2 | 40%
1.6 | Tercer Reunion | Maria. D | 2023-03-21 | 2023-03-26 | 5 | 10%
2 | Definición y Planificación del Proyecto
2.1 | Plan de Comunicación | Maria. D | 2023-03-28 | 2023-03-30 | 2 | 0%
2.2 | Reunión de Gestión de riesgos | Edmundo. S | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 1 | 0%
2.3 | Alcance y establecimiento de objetivos | Christopher. O | 2023-04-03 | 2023-04-05 | 2 | 0%
2.4 | Inicio del proyecto y Primer Bosquejo | Christopher. O | 2023-04-04 | 2023-04-05 | 1 | 0%
2.5 | Programación y Testing de Primera Versión | Gabriel. M | 2023-04-05 | 2023-04-12 | 7 | 0%
2.6 | Primera Fase de Quality Assurance | Edmundo. S | 2023-04-12 | 2023-04-14 | 2 | 0%
3 | Lanzamiento y ejecución del proyecto
3.1 | Estado y seguimiento | Edmundo. S | 2023-04-17 | 2023-04-19 | 2 | 0%
3.2 | Reunion para KPIs | Maria. D | 2023-04-19 | 2023-04-19 | 1 | 0%
3.3 | Bosquejo y Diseño de Segunda Versión | Christopher. O | 2023-04-19 | 2023-04-21 | 2 | 0%
3.4 | Programación y Testing de Segunda Versión | Gabriel. M | 2023-04-24 | 2023-04-28 | 4 | 0%
3.5 | Segunda Fase de Quality Assurance | Edmundo. S | 2023-04-28 | 2023-05-01 | 3 | 0%
3.6 | Actualizaciones gráficas | Carlos. H | 2023-05-02 | 2023-05-05 | 3 | 0%
4 | Rendimiento / Monitoreo del Proyecto
4.1 | Programación y Testing de Versión Final | Gabriel. M | 2023-05-08 | 2023-05-12 | 4 | 0%
4.2 | Tercera Fase de Quality Assurance | Edmundo. S | 2023-05-12 | 2023-05-15 | 3 | 0%
4.3 | Actualizaciones Necesarias | Carlos. H | 2023-05-17 | 2023-05-19 | 2 | 0%
4.4 | Documentación y Depuración | Carlos. H | 2023-05-22 | 2023-05-24 | 2 | 0%
4.5 | Revisión de Cumplimiento | Edmundo. S | 2023-05-24 | 2023-05-26 | 2 | 0%
4.6 | Reunión de Engregables | Edmundo. S | 2023-05-29 | 2023-05-29 | 1 | 0%
4.7 | Empaquetado y EntreGa | Maria. D | 2023-05-30 | 2023-06-09 | 10 | 0%